            - КАМ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від   10.02.2022     				м.Кам’янське				№  	63-р

Про організацію

та відзначення в Кам’янській

міській територіальній

громаді у 2022 році Дня

Героїв Небесної Сотні

З метою забезпечення належної організації відзначення в Кам’янській міській територіальній громаді у 2022 році Дня Героїв Небесної Сотні, на виконання Указу Президента України від 11.02.2015 №69/2015 «Про вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної сотні», керуючись п.20 ч.4 ст.42, ч.8 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Затвердити заходи щодо організації та відзначення в Кам’янській міській територіальній громаді у 2022 році Дня Героїв Небесної Сотні згідно 
з додатком.

2. Відділу інформаційної діяльності та взаємодії з громадськістю міської ради інформацію про виконання цього розпорядження надати 
у встановленому порядку до 01.03.2022.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської 
ради, керуючого справами виконавчого комітету міської ради 
Колісніченко С.С.

Міський голова								Андрій БІЛОУСОВ

- Додаток

до розпорядження міського голови

від  10.02.2022     № 63-р

- Заходи

щодо організації та відзначення в Кам’янській міській територіальній громаді у 2022 році Дня Героїв Небесної Сотні

| № п/п | Назва заходу | Строк виконання | Відповідальний | Виконавець |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Забезпечення прибирання території Алеї Героїв | до 20.02.2022 | Максименко О.О. | Губський Д.В. |
|  | Проведення церемонії покладання квітів до пам’ятного знака загиблим воїнам АТО на Алеї Героїв (з дотриманням карантинних обмежень) | 20.02.2022 11-00 | Колісніченко С.С. | Задорожній І.В. |
|  | Підготовка звернення міського голови до мешканців з нагоди відзначення Дня Героїв Небесної Сотні | до 16.02.2022 | Колісніченко С.С. | Задорожній І.В. |
|  | Забезпечення придбання квітів для покладання до пам’ятника загиблим учасникам АТО на Алеї Героїв міським головою, керівництвом міської ради та її виконавчого комітету, оплата зазначених послуг | 20.02.2022 | Чернишов О.А | Онищенко Т.Я. Ілларіошина Н.А. |
|  | Забезпечення музичного супроводу під час покладання квітів до пам’ятника загиблим учасникам АТО на Алеї Героїв, оплата зазначених послуг | 20.02.2022 | Чернишов О.А. | Онищенко Т.Я. Ілларіошина Н.А. |
|  | Забезпечення та підготовка ведучого церемонії покладання квітів | 20.02.2022 | Чернишов О.А. | Онищенко Т.Я. Ілларіошина Н.А. |
|  | Організація та забезпечення охорони публічного порядку та безпеки руху під час церемонії покладання квітів до пам’ятника загиблим учасникам АТО на Алеї Героїв | 20.02.2022 | Колісніченко С.С. Лукашов С.О. (за згодою) | Лушпай І.М. За визначенням відповідального |
|  | Проведення в КЗ «Музей історії міста Кам’янське» Кам’янської міської ради: - історичного екскурсу «Майдан. На захисті національної гідності»; - музейної КіноПлатформи з переглядом документального фільму «Острів небайдужих»; - фото-документальної виставки «Майдан. Вогняна зима» | 18.02.2022 19.02.2022 18.02.2022–20.02.2022 | Чернишов О.А. | Онищенко Т.Я. Ілларіошина Н.А. Буланова Н.М. |
|  | Виготовлення та розміщення тематичної соціальної реклами | до 20.02.2022 | Максименко О.О. | Погосов Б.А. |
|  | Організація та проведення в КЗ «Централізована бібліотечна система м.Кам’янське» Кам’янської міської ради: - історичної години «Хто за свободу вийшов проти смерті, тому немає смерті на землі» (бібліотека-філія №5); - години мужності «Обирай свободу. Портрети героїв» (центральна міська бібліотека ім.Т.Шевченка); - книжкової виставки «Янголи незалежної України» (центральна міська бібліотека ім.Т.Шевченка); - історичного колажу «Чисті душі, що злетіли в небо» (центральна бібліотека для дітей); - патріотичної години «Герої не вмирають» (бібліотека-філія №9) | 17.02.2022 17.02.2022 19.02.2022 21.02.2022 22.02.2022 | Чернишов О.А. | Онищенко Т.Я. Ілларіошина Н.А. Денисюк Л.А. |
|  | Проведення в закладах освіти освітньо-виховних заходів, приурочених вшануванню подвигу учасників Революції гідності та увічненню пам’яті Героїв Небесної Сотні, в тому числі з використанням технологій дистанційного навчання | 17.02.2022 –22.02.2022 | Чернишов О.А. | Онищенко Т.Я. Живага О.А. |
|  | Оформлення в бібліотеках, музеях, музейних кімнатах закладів освіти виставок історичної літератури та документів «Священна пам’ять тих днів» | лютий 2022 року | Чернишов О.А. | Онищенко Т.Я. Живага О.А. |
|  | Проведення в КЗ «Гімназія №27» Кам’янської міської ради відкриття меморіальної дошки на честь випускника гімназії Олександра Іванішка | 18.02.2022 | Чернишов О.А. | Онищенко Т.Я. Живага О.А. |
|  | Проведення в КЗ «СЗШ № 23» Кам’янської міської ради флешмобу «Зав’яжи стрічку Пам’яті на честь Героїв» | 18.02.2022 | Чернишов О.А. | Онищенко Т.Я. Живага О.А. |
|  | Проведення в КЗ Ггімназія №4 ім.А.С.Макаренка» Кам’янської міської ради години пам’яті «Розстріляні мрії» | 17.02.2022 | Чернишов О.А. | Онищенко Т.Я. Живага О.А. |
|  | Проведення в КЗ «Ліцей №1» Кам’янської міської ради перегляду циклу фільмів «Зима, яка нас змінила» з подальшим обговоренням серед здобувачів освіти 9-11 класів | 22.02.2022 | Чернишов О.А. | Онищенко Т.Я. Живага О.А. |
|  | Проведення в КЗ «СЗШ № 40» Кам’янської міської ради змагань з шашок-64, приурочених Дню Героїв Небесної Сотні | 20.02.2022 10-00 | Саусь К.В. | Коряк Е.М. |
|  | Підготовка та публікація в газеті «Любиме місто ДЗ» історичних матеріалів, приурочених Дню Героїв Небесної Сотні | до 16.02.2022 | Ктітарова Н.В. | Кулініч Г.О. |
|  | Висвітлення в засобах масової інформації, на телебаченні та офіційному вебсайті міської ради заходів з відзначення Дня Героїв Небесної Сотні | лютий 2022 року | Колісніченко С.С. | Задорожній І.В. |

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих органів

міської ради, керуючий справами

виконавчого комітету міської ради	  									        Світлана КОЛІСНІЧЕНКО